## VAF
Características generales del sistema (GSC’s) | Valor (0-5)
Comunicación de datos | 4
Funciones distribuidas | 5
Rendimiento | 3
Gran uso de HW | 5
Velocidad de las transacciones | 1
Entrada de datos en línea | 4
Diseño para la eficiencia del usuario final | 5
Actualización de datos en línea | 3
Complejidad del proceso lógico interno de la aplicación | 1
Reusabilidad del código por otras aplicaciones | 5
Facilidad de instalación | 0
Facilidad de operación | 3
Localizaciones múltiples | 2
Facilidad de cambios | 2
Total | 43
VAF = | 0.65 + 0.01 * 43
VAF = | 1.08

## FP
[9 empty] | Factor | 1
Mantenimiento de categorías
Componente | Complejidad del componente | [8 empty] | Total
(factor de peso)
| Baja |  |  | Media |  |  | Alta
Entradas externas | 2 | 3 | 6 |  | 4 | 0 |  | 6 | 0 | 6
Salidas externas |  | 4 | 0 |  | 5 | 0 |  | 7 | 0 | 0
Consultas externas | 1 | 3 | 3 |  | 4 | 0 |  | 6 | 0 | 3
Ficheros lógicos internos | 1 | 7 | 7 |  | 10 | 0 |  | 15 | 0 | 7
Ficheros externos de interfaz |  | 5 | 0 |  | 7 | 0 |  | 10 | 0 | 0
| Número total de FP sin ajustar (UFP) | [8 empty] | 16
| Factor de ajuste (VAF) | [8 empty] | 1.08
| Número total de FP (FP) | [8 empty] | 17.28
| Horas | [8 empty] | 17.28 | 17.28
Mantenimiento de subcategorías
Componente | Complejidad del componente | [8 empty] | Total
(factor de peso)
| Baja |  |  | Media |  |  | Alta
Entradas externas | 2 | 3 | 6 |  | 4 | 0 |  | 6 | 0 | 6
Salidas externas |  | 4 | 0 |  | 5 | 0 |  | 7 | 0 | 0
Consultas externas | 1 | 3 | 3 |  | 4 | 0 |  | 6 | 0 | 3
Ficheros lógicos internos |  | 7 | 0 | 1 | 10 | 10 |  | 15 | 0 | 10
Ficheros externos de interfaz |  | 5 | 0 |  | 7 | 0 |  | 10 | 0 | 0
| Número total de FP sin ajustar (UFP) | [8 empty] | 19
| Factor de ajuste (VAF) | [8 empty] | 1.08
| Número total de FP (FP) | [8 empty] | 20.52
| Horas | [8 empty] | 20.52 | 20.52
Mantenimiento de accesorios
Componente | Complejidad del componente | [8 empty] | Total
(factor de peso)
| Baja |  |  | Media |  |  | Alta
Entradas externas | 2 | 3 | 6 |  | 4 | 0 |  | 6 | 0 | 6
Salidas externas |  | 4 | 0 |  | 5 | 0 |  | 7 | 0 | 0
Consultas externas | 1 | 3 | 3 |  | 4 | 0 |  | 6 | 0 | 3
Ficheros lógicos internos |  | 7 | 0 | 1 | 10 | 10 |  | 15 | 0 | 10
Ficheros externos de interfaz |  | 5 | 0 |  | 7 | 0 |  | 10 | 0 | 0
| Número total de FP sin ajustar (UFP) | [8 empty] | 19
| Factor de ajuste (VAF) | [8 empty] | 1.08
| Número total de FP (FP) | [8 empty] | 20.52
| Horas | [8 empty] | 20.52 | 20.52
Mantenimiento de artículos
Componente | Complejidad del componente | [8 empty] | Total
(factor de peso)
| Baja |  |  | Media |  |  | Alta
Entradas externas | 2 | 3 | 6 |  | 4 | 0 |  | 6 | 0 | 6
Salidas externas |  | 4 | 0 |  | 5 | 0 |  | 7 | 0 | 0
Consultas externas | 1 | 3 | 3 |  | 4 | 0 |  | 6 | 0 | 3
Ficheros lógicos internos |  | 7 | 0 | 2 | 10 | 20 |  | 15 | 0 | 20
Ficheros externos de interfaz |  | 5 | 0 |  | 7 | 0 |  | 10 | 0 | 0
| Número total de FP sin ajustar (UFP) | [8 empty] | 29
| Factor de ajuste (VAF) | [8 empty] | 1.08
| Número total de FP (FP) | [8 empty] | 31.32
| Horas | [8 empty] | 31.32 | 31.32
Mantenimiento de servicios
Componente | Complejidad del componente | [8 empty] | Total
(factor de peso)
| Baja |  |  | Media |  |  | Alta
Entradas externas | 2 | 3 | 6 |  | 4 | 0 |  | 6 | 0 | 6
Salidas externas |  | 4 | 0 |  | 5 | 0 |  | 7 | 0 | 0
Consultas externas | 1 | 3 | 3 |  | 4 | 0 |  | 6 | 0 | 3
Ficheros lógicos internos | 1 | 7 | 7 |  | 10 | 0 |  | 15 | 0 | 7
Ficheros externos de interfaz |  | 5 | 0 |  | 7 | 0 |  | 10 | 0 | 0
| Número total de FP sin ajustar (UFP) | [8 empty] | 16
| Factor de ajuste (VAF) | [8 empty] | 1.08
| Número total de FP (FP) | [8 empty] | 17.28
| Horas | [8 empty] | 17.28 | 17.28
Mantenimiento de paquetes
Componente | Complejidad del componente | [8 empty] | Total
(factor de peso)
| Baja |  |  | Media |  |  | Alta
Entradas externas | 2 | 3 | 6 |  | 4 | 0 |  | 6 | 0 | 6
Salidas externas |  | 4 | 0 |  | 5 | 0 |  | 7 | 0 | 0
Consultas externas | 1 | 3 | 3 |  | 4 | 0 |  | 6 | 0 | 3
Ficheros lógicos internos | 1 | 7 | 7 | 1 | 10 | 10 |  | 15 | 0 | 17
Ficheros externos de interfaz |  | 5 | 0 |  | 7 | 0 |  | 10 | 0 | 0
| Número total de FP sin ajustar (UFP) | [8 empty] | 26
| Factor de ajuste (VAF) | [8 empty] | 1.08
| Número total de FP (FP) | [8 empty] | 28.08
| Horas | [8 empty] | 28.08 | 28.08
Mantenimiento de clientes
Componente | Complejidad del componente | [8 empty] | Total
(factor de peso)
| Baja |  |  | Media |  |  | Alta
Entradas externas | 2 | 3 | 6 |  | 4 | 0 |  | 6 | 0 | 6
Salidas externas |  | 4 | 0 |  | 5 | 0 |  | 7 | 0 | 0
Consultas externas | 1 | 3 | 3 |  | 4 | 0 |  | 6 | 0 | 3
Ficheros lógicos internos | 1 | 7 | 7 |  | 10 | 0 |  | 15 | 0 | 7
Ficheros externos de interfaz |  | 5 | 0 |  | 7 | 0 |  | 10 | 0 | 0
| Número total de FP sin ajustar (UFP) | [8 empty] | 16
| Factor de ajuste (VAF) | [8 empty] | 1.08
| Número total de FP (FP) | [8 empty] | 17.28
| Horas | [8 empty] | 17.28 | 17.28
Ordenes
Componente | Complejidad del componente | [8 empty] | Total
(factor de peso)
| Baja |  |  | Media |  |  | Alta
Entradas externas | 2 | 3 | 6 |  | 4 | 0 |  | 6 | 0 | 6
Salidas externas | 1 | 4 | 4 |  | 5 | 0 |  | 7 | 0 | 4
Consultas externas | 1 | 3 | 3 |  | 4 | 0 |  | 6 | 0 | 3
Ficheros lógicos internos |  | 7 | 0 | 2 | 10 | 20 |  | 15 | 0 | 20
Ficheros externos de interfaz |  | 5 | 0 |  | 7 | 0 |  | 10 | 0 | 0
| Número total de FP sin ajustar (UFP) | [8 empty] | 33
| Factor de ajuste (VAF) | [8 empty] | 1.08
| Número total de FP (FP) | [8 empty] | 35.64
| Horas | [8 empty] | 35.64 | 35.64
Reporte
Componente | Complejidad del componente | [8 empty] | Total
(factor de peso)
| Baja |  |  | Media |  |  | Alta
Entradas externas |  | 3 | 0 |  | 4 | 0 |  | 6 | 0 | 0
Salidas externas | 1 | 4 | 4 |  | 5 | 0 |  | 7 | 0 | 4
Consultas externas |  | 3 | 0 |  | 4 | 0 |  | 6 | 0 | 0
Ficheros lógicos internos |  | 7 | 0 | 1 | 10 | 10 |  | 15 | 0 | 10
Ficheros externos de interfaz |  | 5 | 0 |  | 7 | 0 |  | 10 | 0 | 0
| Número total de FP sin ajustar (UFP) | [8 empty] | 14
| Factor de ajuste (VAF) | [8 empty] | 1.08
| Número total de FP (FP) | [8 empty] | 15.12
| Horas | [8 empty] | 15.12 | 15.12
[11 empty] | 203.04 | 25.38
20304

## Costo total
Componente | Complejidad del componente | [8 empty] | Total
(factor de peso)
| Baja |  |  | Media |  |  | Alta
Entradas externas | 16 | 3 | 48 |  | 4 | 0 |  | 6 | 0 | 48
Salidas externas | 2 | 4 | 8 |  | 5 | 0 |  | 7 | 0 | 8
Consultas externas | 8 | 3 | 24 |  | 4 | 0 |  | 6 | 0 | 24
Ficheros lógicos internos | 4 | 7 | 28 | 8 | 10 | 80 |  | 15 | 0 | 108
Ficheros externos de interfaz |  | 5 | 0 |  | 7 | 0 |  | 10 | 0 | 0
| Número total de FP sin ajustar (UFP) | [8 empty] | 188
| Factor de ajuste (VAF) | [8 empty] | 1.08
| Número total de FP (FP) | [8 empty] | 203.04
| Horas | [8 empty] | 203.04